## Table 1
| PA | SP |  | 参考点 | 对应资料
1 | PP | SP1.3 | 请叙述您如何义项目生命周期,并以此建立策划工作的范围? | 1、参考组织建立的熟悉生命周期模型选择指南，项目主要适用敏捷开发模型，熟悉本模型的说明、要求及项目的适用范围）。 2、项目的选择结果记录在项目管理计划-项目生命周期与裁剪。 | 生命周期模型选择指南 项目管理计划-项目生命周期与裁剪指南
2 | IPM | SP1.1 | 从项目启动到整个周期内,如何建立和维护项目的已定义流程? | 根据项目的情况和组织的标准流程，对本项目的流程进行定义和分析，确定本项目要做的活动和一些输出产物（可能有些增减，看一下裁剪结果） | 项目管理计划-项目生命周期与裁剪
3 | All PA | GP3.1 | 请叙述您如何建立并维护已定义过程的说明? | 同上。重点讲裁剪的结果 | 项目管理计划-项目生命周期与裁剪
4 | PP | SP1.1 | 请叙述您如何建立一个高阶的工作组织结构(WBS),以估计项目范围? | 项目的整体工作范围的确定：从需求考虑，PB范围、产品路线图、sprint计划 | 产品路线图、sprint计划
5 | IPM | SP1.4 | 请叙述您如何根据项目策划,以及影响已定义过程描述的其他计划?（集成项目计划） | 在项目策划的时候，会对各个方面进行总体规划，并将这些规划纳入项目管理计划，例如，项目的目标范围、资源规划、过程裁剪、风险管理、配置管理、质量保证等等。。。整个项目过程定义涉及的工作都进行了规划，同时还有一些支持计划和细分计划，例如度量计划、迭代计划、产品集成计划等等，用这些计划来去管理整个项目过程。在每个迭代会细分具体的迭代计划 | 项目管理计划、项目度量与分析表-度量计划、产品集成计划、迭代计划
6 | PP | SP1.2 | 请叙述您如何建立并维护工作产品与项目属性的估计值?--产品规模估计，如何做的故事点的估算。 | 根据公司定义的故事点基准，针对PB里的每个用户故事进行规模的估计，并加估计的结果纳入PB的规模列，合计后就是本项目的总体规模 | PB
7 | PP | SP1.4 | 请叙述您如何依据估计理由,估计工作产品和工作所需的项目工作量和成本? | 根据需求的规模大小和分解的任务，整个团队一起来对工作进行估计。。。 | 迭代计划
8 | IPM | SP1.2 | 请叙述您如何使用组织级过程资产和度量库估计和策划项目活动? | 1、用户故事基准 2、组织历史的效率基线 | 用户故事基准 商业目标分解表中的PPB
9 | PP | SP2.1 | 请叙述您如何建立和维护项目的预算与进度? | 1、立项的时候会对本项目的预算进行规划 2、进度安排每个迭代分解任务
10 | PP | SP2.4 | 请叙述您如何策划执行项目所需资源? | 说明包含哪些方面的资源 | 项目管理计划-资源计划
11 | IPM | SP1.3 | 请叙述您如何以组织的工作环境标准建立和维护项目的工作环境? | 根据组织的标准工作环境定义项目的环境，纳入资源计划（组织标准环境中有些是强制的有些时可选的。） | 项目管理计划-资源计划
12 | All PA | GP2.3 | 请叙述您如何提供充足的资源,以执行All PA过程,开发工作产品和提供过程的服务? | 1、根据项目的需求和目标要求，识别项目需要的资源（人、财、物），与公司协商获取资源，如果资源不满足，会考虑调整相关干系人是否可以接受的目标 | 项目管理计划-资源计划
13 | IPM | SP1.6 | 请叙述您如何组建和维护团队? | 分析需要的角色、角色的职责、技能要求、团队愿景、团队建设 | 项目管理计划-团队建设计划
14 | All PA | GP2.4 | 请叙述您如何分配责任与授权,以执行All PA过程,开发工作产品级提供过程的服务? |  | 项目管理计划-角色职责、资源计划
15 | PP | SP2.5 | 请叙述您如何策划执行项目所需的知识与技能? | 策划时候、根据项目的情况，结合提供的各个角色的人力资源，分析各个人员对知识和技能的满足情况。
16 | All PA | GP2.5 | 请叙述您如何根据需要对All PA过程执行和支持人员进行培训? | 在策划的时候，根据前面知识技能的分析，识别是否需要进行项目的培训，如果需要培训，就在项目组内部进行培训，通常都以研讨或者一带一指导的方式
17 | VER | SP1.1 | 请叙述您如何选择需要验证的工作产品以及需要使用的验证方法? | 测试方法？ | 项目管理计划的-系统测试计划
18 | VER | SP1.2 | 请叙述您如何建立并维护支持验证工作的环境? | 测试的资源、环境？ | 项目管理计划的-系统测试计划
19 | VER | SP1.3 | 请叙述您如何建立并维护所选定的工作产品的验证程序与标准? | 测试的内容和通过准则？ | 项目管理计划的-系统测试计划
20 | VER | SP2.1 | 请叙述您如何准备对选定的工作产品进行同行评审? | 策划的收会识别本项目哪些要做评审，形成评审计划 | 项目管理计划的-评审计划
21 | VER | SP2.2 | 请叙述您如何针对所选定的工作产品进行同行评审,并由同行评审的结果识 别问题? | 通知-报告-问题跟踪 | 评审报告
22 | VER | SP2.3 | 请叙述您如何分析同行评审的准备、执行及结果数据? | 评审报告中有相关的数据分析，工时、问题数等 | 评审报告
23 | PP | SP2.7 | 请叙述您如何建立并维护整体的项目策划内容? | 同第5条
24 | All PA | GP2.2 | 请叙述您如何建立和维护执行All PA过程的计划? | 同第5条
25 | PP | SP3.1 | 请叙述您如何审查影响项目的所有计划,以了解承诺? | 计划的评审和迭代任务领取，大家通过对计划进行了承诺 | 计划的评审
26 | PP | SP3.3 | 请叙述您如何从负责执行与支持计划执行的相关干系人处取得承诺? | 计划的评审，有管理层、QA、项目团队都参与 | 计划的评审
27 | PP | SP3.2 | 请叙述您如何调整计划以调节可用的与估计的资源? | 根据实际的进展，结合计划和资源进行匹配，必要时调整任务
28 | IPM | SP1.7 | 请叙述您如何为组织级过程资产贡献过程相关的经验? | 改进建议和本项目的优秀资料 | 改进信息跟踪表（需要去看看提过哪些） 移交组织财富库清单
29 | All PA | GP3.2 | 请叙述您如何收集由规划和执行All PA过程所衍生的相关经验,以支持组织过程与过程资产未来的使用与改进? | 改进建议和本项目的优秀资料 | 改进信息跟踪表（需要去看看提过哪些） 移交组织财富库清单
30 | PP | SP2.6 | 请叙述您如何策划已识别的干系人的参与活动? | 项目管理计划中的干系人列表 | 项目管理计划-资源计划
31 | All PA | GP2.7 | 请叙述您如何依照计划在计划中识别并纳入All PA过程相关干系人? | 同30
32 | PMC | SP1.5 | 请叙述您如何按照计划监控干系人的参与活动? | 根据计划提前与干系人沟通，确认时间，确保能按计划参与 | 评审报告、几大会议的干系人的参与记录
33 | IPM | SP2.1 | 请叙述您如何管理相关干系人在项目中的参与程度? | 同33
34 | IPM | SP2.2 | 请叙述您如何与相关干系人共同定义、协商与跟踪重要的依赖关系? | 同33
35 | IPM | SP2.3 | 请叙述您如何与相关干系人解决问题? | 项目中会发现很多问题，与各个问题的干系人进行沟通解决处理问题 | 问题跟踪表
36 | MA | SP1.1 | 请叙述您如何建立和维护来源于已界定的信息需求和目标的度量目标? | 度量目标的来源于项目的需求和组织的度量要求 | 度量计划
37 | MA | SP1.2 | 请叙述您如何制定度量项以说明度量目标? | 定义各个度量项的公式、来源、单位、采集时机、频率、方法、存储位置、分析方法、汇报对象等 | 度量计划
38 | MA | SP1.3 | 请叙述您如何获得和保存指定度量数据? | 定义各个度量项的公式、来源、单位、采集时机、频率、方法、存储位置、分析方法、汇报对象等 | 度量计划
39 | MA | SP1.4 | 关于制定度量数据,请叙述您如何进行分析和报告? | 定义各个度量项的公式、来源、单位、采集时机、频率、方法、存储位置、分析方法、汇报对象等 | 度量计划
40 | PMC | SP1.1 | 请叙述您如何按照计划监控策划参数的实际值? |  | 项目度量表-项目度量数据表
41 | MA | SP2.1 | 请叙述您如何获得指定的度量数据? |  | 项目度量表-项目度量数据表
42 | MA | SP2.2 | 请叙述您如何分析与解释度量数据? |  | 项目度量表-项目度量数据表
43 | MA | SP2.3 | 请叙述您如何管理和保存度量数据,度量规则和分析结果? | 收集的数据，来进行度量数据的分析： 1、首先看是否在我们计划中定义的度量目标的范围； 2、结合组织的历史的数据水平基线，使用minitab中的控制图进行分析，看是否在组织的能力范围内，是否存在异常，确保我们项目的过程是受控的。 | 项目度量表-项目度量数据表
44 | MA | SP2.4 | 请叙述您如何向所有相关人员汇报度量与分析活动的结果? | 每个迭代结束的时候会将数据分析的结果跟相关干系人进行汇报，同时在迭代的总结会中跟项目组内部进行沟通。 | 项目度量表-项目度量数据表
45 | PMC | SP1.2 | 请叙述您如何按照项目策划监控所识别的承诺?
46 | PMC | SP1.6 | 请叙述您如何定期审查项目的进度,性能及问题?
47 | IPM | SP1.5 | 请叙述您如何使用项目策划,影响项目的其他计划和项目的已定义流程管理项目?
48 | All PA | GP2.8 | 请叙述您如何按照All PA过程的执行计划对其进行监控,并采取适当的纠正措施?
49 | PMC | SP1.7 | 请叙述您如何在已选择的里程碑点,审查项目完成情况及执行结果?
50 | All PA | GP2.10 | 请叙述您如何与高层管理者一起审查All PA过程的活动、状态及结果,并解决争议?
51 | PMC | SP2.1 | 请叙述您如何搜集与分析问题,并决定采取纠正措施以解决他们?
52 | PMC | SP2.2 | 请叙述您如何对识别的问题采取纠正措施?
53 | PMC | SP2.3 | 请叙述您如何管理纠正措施直到关闭?
54 | RSKM | SP1.1 | 请叙述您如何确认风险来源和类型?
55 | RSKM | SP1.2 | 请叙述您如何定义用来分析、分类风险和进行风险管理的工作量参数?
56 | RSKM | SP1.3 | 请叙述您如何建立并维护一个用于风险管理的策略?
57 | RSKM | SP2.1 | 请叙述您如何识别并且记录风险?
58 | PP | SP2.2 | 请叙述您如何识别和分析项目风险?
59 | RSKM | SP2.2 | 请叙述您如何使用已经定义的风险类型和参数来评估和分类每个已识别的风险,并确定其相对的处理优先顺序?
60 | PMC | SP1.3 | 请叙述您如何按照计划监控所识别的风险?
61 | RSKM | SP3.1 | 请叙述您如何参照风险管理策略制定风险减缓计划?
62 | RSKM | SP3.2 | 请叙述您如何定期监控每一个风险的状况,并适当的实施风险减缓计划?
63 | VAL | SP1.1 | 请叙述您如何选择需要确认的产品及产品组件,及确认使用的方法?
64 | VAL | SP1.2 | 请叙述您如何建立并维护支持确认需要的环境?
65 | VAL | SP1.3 | 请叙述您如何建立和维护确认的程序和标准?
66 | VAL | SP2.1 | 请叙述您如何对选定的产品及产品组件执行确认?
67 | VAL | SP2.2 | 请叙述您如何分析确认活动的结果?